## CRONOGRAMA ETAPA 1
CRONOGRAMA EJECUCION PROYECTO ETAPA 1 - PROGRAMADO CONSTRUCTOR
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: | [14 empty] | FECHA FIRMA ANEXO 5:
|  | DEPARTAMENTO: | [6 empty] | MUNICIPIO: | [7 empty] | No. VIPA del Proyecto: | FSVIPA-
|  | CONSTRUCTOR: | [13 empty] | NIT:
LICENCIAS DE LA ETAPA | [7 empty] | DATOS DE CONTACTO RESPONSABLE POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
|  |  | Sin Radicar | Radicada | Aprobada | Ejecutoriada |  | NOMBRE: | [5 empty] | E-MAIL:
Urbanismo
|  | Urbanismo y Construcción | [5 empty] | TELEFONO:
Construcción
|  | N° Total de Etapas del Proyecto: |  |  |  | N° Total VIP del Proyecto:
[10 empty] | FECHA DE INICIO DE LA ETAPA: | 0 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACION DE LA ETAPA: | 0
|  | ETAPA N°: |  |  |  | N° VIP Etapa:
MESES DE EJECUCION
PROGRAMACION |  |  |  | FECHAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CATEGORÍA |  | HITOS | Ponderación | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
URBANISMO (30%) | ERROR | Adecuación de Terreno
Redes de alcantarillado
Redes de acueducto
Redes de Energía
Redes de Gas
Vías y andenes
VIVIENDA (70%) | ERROR | Cimientos
Muros y Cerramiento
Cubiertas
Acabados y Terminación
% de avance acumulado de la Etapa |  |  | ERROR | 0 | 0 | bar: 2014-05-31 to 2015-06-30
Viviendas Terminadas |  |  | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viviendas Certificadas |  |  | # VIP
TERMINACIÓN DE HITOS POR VIVIENDA
Item |  | HITOS POR VIVIENDA | Unidad de Medida | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
1 |  | Cimientos (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Muros y Cerramiento (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cubiertas (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Acabados y Terminación (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre del Representante legal - Constructor |  |  |  | 2014-08-31: FIRMA; 2015-03-31: c.c.
Note on A23: la Sumatoria de los valores ponderados de los hitos de Urbanismo deben ser iguales al 30%
Note on A29: la Sumatoria de los valores ponderados para los hitos de la ejcución de la vivienda deberá corresponder al 70%
Note on A36: # de Viviendas determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito "Acabados y Terminación"
Note on A37: Viviendas con "Certificado de Existencia" debidamente emitido por FINDETER
Note on A39: Valores (# de Viviendas) determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito respectivo
Note on C30: Mamposteria y Estructura
Note on D11: Si no ha iniciado el trámite marcar "X", en los demas casos "N/A"
Note on D16: Corresponde a las ETAPAS ofertadas por el constructor y que estan aprobadas en la Licencia de Urbanismo (no son fases de ejecución)
Note on E11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on F11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G20: Registrar valores acumulados mes a mes (en %)
Note on I10: Diligenciar datos de la persona responsable del diligenciamiento de este formato
Note on S6: FINDETER asignará el numero respectivo

## CRONOGRAMA ETAPA 2
CRONOGRAMA EJECUCION PROYECTO ETAPA 2 - PROGRAMADO CONSTRUCTOR
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: | 0 | [13 empty] | FECHA FIRMA ANEXO 5: | 0
|  | DEPARTAMENTO: | 0 | [5 empty] | MUNICIPIO: | 0 | [6 empty] | No. VIPA del Proyecto: | FSVIPA-
|  | CONSTRUCTOR: | 0 | [12 empty] | NIT: | 0
LICENCIAS DE LA ETAPA | [7 empty] | DATOS DE CONTACTO RESPONSABLE POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
|  |  | Sin Radicar | Radicada | Aprobada | Ejecutoriada |  | NOMBRE: | 0 |  |  |  |  | E-MAIL: | 0
Urbanismo
|  | Urbanismo y Construcción | [5 empty] | TELEFONO: | 0
Construcción
|  | N° Total de Etapas del Proyecto: | 0 |  |  | N° Total VIP del Proyecto: | 0
[10 empty] | FECHA DE INICIO DE LA ETAPA: | 0 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACION DE LA ETAPA: | 0
|  | ETAPA N°: |  |  |  | N° VIP Etapa:
MESES DE EJECUCION
PROGRAMACION |  |  |  | FECHAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CATEGORÍA |  | HITOS | Ponderación | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
URBANISMO (30%) | ERROR | Adecuación de Terreno
Redes de alcantarillado
Redes de acueducto
Redes de Energía
Redes de Gas
Vías y andenes
VIVIENDA (70%) | ERROR | Cimientos
Muros y Cerramiento
Cubiertas
Acabados y Terminación
% de avance acumulado de la Etapa |  |  | ERROR | 0 | 0 | bar: 2014-05-31 to 2015-06-30
Viviendas Terminadas |  |  | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viviendas Certificadas |  |  | # VIP
TERMINACIÓN DE HITOS POR VIVIENDA
Item |  | HITOS POR VIVIENDA | Unidad de Medida | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
1 |  | Cimientos (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Muros y Cerramiento (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cubiertas (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Acabados y Terminación (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre del Representante legal - Constructor |  |  |  | 2014-08-31: FIRMA; 2015-03-31: c.c.
Note on A23: la Sumatoria de los valores ponderados de los hitos de Urbanismo deben ser iguales al 30%
Note on A29: la Sumatoria de los valores ponderados para los hitos de la ejcución de la vivienda deberá corresponder al 70%
Note on A36: # de Viviendas determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito "Acabados y Terminación"
Note on A37: Viviendas con "Certificado de Existencia" debidamente emitido por FINDETER
Note on A39: Valores (# de Viviendas) determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito respectivo
Note on C30: Mamposteria y Estructura
Note on D11: Si no ha iniciado el trámite marcar "X", en los demas casos "N/A"
Note on D16: Corresponde a las ETAPAS ofertadas por el constructor y que estan aprobadas en la Licencia de Urbanismo (no son fases de ejecución)
Note on E11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on F11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G20: Registrar valores acumulados mes a mes (en %)
Note on I10: Diligenciar datos de la persona responsable del diligenciamiento de este formato
Note on S6: FINDETER asignará el numero respectivo

## CRONOGRAMA ETAPA 3
CRONOGRAMA EJECUCION PROYECTO ETAPA 3 - PROGRAMADO CONSTRUCTOR
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: | 0 | [13 empty] | FECHA FIRMA ANEXO 5: | 0
|  | DEPARTAMENTO: | 0 | [5 empty] | MUNICIPIO: | 0 | [6 empty] | No. VIPA del Proyecto: | FSVIPA-
|  | CONSTRUCTOR: | 0 | [12 empty] | NIT: | 0
LICENCIAS DE LA ETAPA | [7 empty] | DATOS DE CONTACTO RESPONSABLE POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
|  |  | Sin Radicar | Radicada | Aprobada | Ejecutoriada |  | NOMBRE: | 0 |  |  |  |  | E-MAIL: | 0
Urbanismo
|  | Urbanismo y Construcción | [5 empty] | TELEFONO: | 0
Construcción
|  | N° Total de Etapas del Proyecto: | 0 |  |  | N° Total VIP del Proyecto: | 0
[10 empty] | FECHA DE INICIO DE LA ETAPA: | 0 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACION DE LA ETAPA: | 0
|  | ETAPA N°: |  |  |  | N° VIP Etapa:
MESES DE EJECUCION
PROGRAMACION |  |  |  | FECHAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CATEGORÍA |  | HITOS | Ponderación | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
URBANISMO (30%) | ERROR | Adecuación de Terreno
Redes de alcantarillado
Redes de acueducto
Redes de Energía
Redes de Gas
Vías y andenes
VIVIENDA (70%) | ERROR | Cimientos
Muros y Cerramiento
Cubiertas
Acabados y Terminación
% de avance acumulado de la Etapa |  |  | ERROR | 0 | 0 | bar: 2014-05-31 to 2015-06-30
Viviendas Terminadas |  |  | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viviendas Certificadas |  |  | # VIP
TERMINACIÓN DE HITOS POR VIVIENDA
Item |  | HITOS POR VIVIENDA | Unidad de Medida | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
1 |  | Cimientos (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Muros y Cerramiento (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cubiertas (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Acabados y Terminación (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre del Representante legal - Constructor |  |  |  | 2014-08-31: FIRMA; 2015-03-31: c.c.
Note on A23: la Sumatoria de los valores ponderados de los hitos de Urbanismo deben ser iguales al 30%
Note on A29: la Sumatoria de los valores ponderados para los hitos de la ejcución de la vivienda deberá corresponder al 70%
Note on A36: # de Viviendas determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito "Acabados y Terminación"
Note on A37: Viviendas con "Certificado de Existencia" debidamente emitido por FINDETER
Note on A39: Valores (# de Viviendas) determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito respectivo
Note on C30: Mamposteria y Estructura
Note on D11: Si no ha iniciado el trámite marcar "X", en los demas casos "N/A"
Note on D16: Corresponde a las ETAPAS ofertadas por el constructor y que estan aprobadas en la Licencia de Urbanismo (no son fases de ejecución)
Note on E11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on F11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G20: Registrar valores acumulados mes a mes (en %)
Note on I10: Diligenciar datos de la persona responsable del diligenciamiento de este formato
Note on S6: FINDETER asignará el numero respectivo

## CRONOGRAMA ETAPA 4
CRONOGRAMA EJECUCION PROYECTO ETAPA 4 - PROGRAMADO CONSTRUCTOR
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: | 0 | [13 empty] | FECHA FIRMA ANEXO 5: | 0
|  | DEPARTAMENTO: | 0 | [5 empty] | MUNICIPIO: | 0 | [6 empty] | No. VIPA del Proyecto: | FSVIPA-
|  | CONSTRUCTOR: | 0 | [12 empty] | NIT: | 0
LICENCIAS DE LA ETAPA | [7 empty] | DATOS DE CONTACTO RESPONSABLE POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
|  |  | Sin Radicar | Radicada | Aprobada | Ejecutoriada |  | NOMBRE: | 0 |  |  |  |  | E-MAIL: | 0
Urbanismo
|  | Urbanismo y Construcción | [5 empty] | TELEFONO: | 0
Construcción
|  | N° Total de Etapas del Proyecto: | 0 |  |  | N° Total VIP del Proyecto: | 0
[10 empty] | FECHA DE INICIO DE LA ETAPA: | 0 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACION DE LA ETAPA: | 0
|  | ETAPA N°: |  |  |  | N° VIP Etapa:
MESES DE EJECUCION
PROGRAMACION |  |  |  | FECHAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CATEGORÍA |  | HITOS | Ponderación | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
URBANISMO (30%) | ERROR | Adecuación de Terreno
Redes de alcantarillado
Redes de acueducto
Redes de Energía
Redes de Gas
Vías y andenes
VIVIENDA (70%) | ERROR | Cimientos
Muros y Cerramiento
Cubiertas
Acabados y Terminación
% de avance acumulado de la Etapa |  |  | ERROR | 0 | 0 | bar: 2014-05-31 to 2015-06-30
Viviendas Terminadas |  |  | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viviendas Certificadas |  |  | # VIP
TERMINACIÓN DE HITOS POR VIVIENDA
Item |  | HITOS POR VIVIENDA | Unidad de Medida | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
1 |  | Cimientos (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Muros y Cerramiento (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cubiertas (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Acabados y Terminación (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre del Representante legal - Constructor |  |  |  | 2014-08-31: FIRMA; 2015-03-31: c.c.
Note on A23: la Sumatoria de los valores ponderados de los hitos de Urbanismo deben ser iguales al 30%
Note on A29: la Sumatoria de los valores ponderados para los hitos de la ejcución de la vivienda deberá corresponder al 70%
Note on A36: # de Viviendas determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito "Acabados y Terminación"
Note on A37: Viviendas con "Certificado de Existencia" debidamente emitido por FINDETER
Note on A39: Valores (# de Viviendas) determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito respectivo
Note on C30: Mamposteria y Estructura
Note on D11: Si no ha iniciado el trámite marcar "X", en los demas casos "N/A"
Note on D16: Corresponde a las ETAPAS ofertadas por el constructor y que estan aprobadas en la Licencia de Urbanismo (no son fases de ejecución)
Note on E11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on F11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G20: Registrar valores acumulados mes a mes (en %)
Note on I10: Diligenciar datos de la persona responsable del diligenciamiento de este formato
Note on S6: FINDETER asignará el numero respectivo

## CRONOGRAMA TOTAL
CRONOGRAMA EJECUCION PROYECTO - PROGRAMADO CONSTRUCTOR
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: | 0 | [13 empty] | FECHA FIRMA ANEXO 5: | 0
|  | DEPARTAMENTO: | 0 | [5 empty] | MUNICIPIO: | 0 | [6 empty] | No. VIPA del Proyecto: | FSVIPA-
|  | CONSTRUCTOR: | 0 | [12 empty] | NIT: | 0
LICENCIAS DEL PROYECTO | [7 empty] | DATOS DE CONTACTO RESPONSABLE POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
|  |  | Sin Radicar | Radicada | Aprobada | Ejecutoriada |  | NOMBRE: | 0 |  |  |  |  | E-MAIL: | 0
Urbanismo
|  | Urbanismo y Construcción | [5 empty] | TELEFONO: | 0
Construcción
|  | N° Total de Etapas del Proyecto: | 0 |  |  | N° Total VIP del Proyecto: | 0
[10 empty] | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: | 0 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: | 0
MESES DE EJECUCION
PROGRAMACION |  |  |  | FECHAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CATEGORÍA |  | HITOS | Ponderación | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
URBANISMO (30%) | ERROR | Adecuación de Terreno | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Redes de alcantarillado | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Redes de acueducto | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Redes de Energía | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Redes de Gas | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Vías y andenes | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VIVIENDA (70%) | ERROR | Cimientos | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Muros y Cerramiento | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Cubiertas | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Acabados y Terminación | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% de avance acumulado del proyecto |  |  | ERROR | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Viviendas Terminadas |  |  | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viviendas Certificadas |  |  | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMINACIÓN DE HITOS POR VIVIENDA
Item |  | HITOS POR VIVIENDA | Unidad de Medida | Fecha inicio | Fecha Fin | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30
1 |  | Cimientos (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Muros y Cerramiento (100% Ejecutados) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cubiertas (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Acabados y Terminación (100% Ejecutadas) | # VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre del Representante legal - Promitente Vendedor |  |  |  | 2014-08-31: FIRMA; 2015-03-31: c.c.
#DIV/0!
Note on A23: la Sumatoria de los valores ponderados de los hitos de Urbanismo deben ser iguales al 30%
Note on A29: la Sumatoria de los valores ponderados para los hitos de la ejcución de la vivienda deberá corresponder al 70%
Note on A36: # de Viviendas determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito "Acabados y Terminación"
Note on A37: Viviendas con "Certificado de Existencia" debidamente emitido por FINDETER
Note on A39: Valores (# de Viviendas) determinados de acuerdo al porcentaje de avance programado del Hito respectivo
Note on C30: Mamposteria y Estructura
Note on D11: Si no ha iniciado el trámite marcar "X", en los demas casos "N/A"
Note on D16: Corresponde a las ETAPAS ofertadas por el constructor y que estan aprobadas en la Licencia de Urbanismo (no son fases de ejecución)
Note on E11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on F11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G11: Seleccione la fecha prevista para este trámite ó la real si ya se realizó
Note on G20: Registrar valores acumulados mes a mes (en %)
Note on I10: Diligenciar datos de la persona responsable del diligenciamiento de este formato
Note on S6: FINDETER asignará el numero respectivo

## Hoja1 (hidden)
Sin Radicar | Radicada | Aprobada | Ejecutoriada
X | 2012
N/A | 2013
ENERO/14
FEBRERO/14
MARZO/14
ABRIL/14
MAYO/14
JUNIO/14
JULIO/14
AGOSTO/14
SEPTIEMBRE/14
OCTUBRE/14
NOVIEMBRE/14
DICIEMBRE/14
ENERO/15
FEBRERO/15
MARZO/15
ABRIL/15
MAYO/15